УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ И.М. Кравченко
«14» июля 2025 года

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения» за 1 полугодие 2025 года

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 полугодие 2025 года

В целях повышения уровня жизни пенсионеров – бывших муниципальных служащих, увеличения доли пенсионеров, получающих достойную пенсию, в общем количестве пенсионеров Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, снижения социальной напряженности среди этой категории жителей района, в 2025 году реализуется муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения» на 2025 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 143.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- разработка новых наиболее эффективных мер и механизмов, направленных на сохранение достигнутого уровня социального положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке (помощи), что позволит в сжатые сроки и при минимальных затратах повлиять на усиление положительных тенденций в сфере социальной защищенности;

- обеспечение стабильности, укрепление доверия граждан к органам муниципальной власти.

Раздел 2.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1018,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1018,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 15 мая 2025 года № 2 протокол № 15 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 1 протокол № 6 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025 год», составил 1018,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1018,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1018,1тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе за 1 полугодие 2025 года составило 384,5 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года
Муниципальной программой предусмотрено 1 показатель:

- показатель 1 «Количество лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, которым оказаны меры социальной поддержки», чел.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения» на 2025 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 143, изменения вносились 2 раза в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23 января 2025 года № 13 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 февраля 2025 года № 25 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 15 мая 2025 года № 49 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения».

Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют повышению престижа муниципальной службы, созданию для муниципальных служащих дополнительного стимула повышения эффективности работы, привлечения на муниципальную службу высококвалифицированных кадров.
Начальник финансового отдела




Н.И. Васюкова

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения»

за 1 полугодие 2025 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.07.2025 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения – выплаты дополнительного материального обеспечения гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
	1018,1
	0,0
	0,0
	1018,1
	0,0
	384,5
	0,0
	0,0
	384,5
	0,0
	37,8
	Низкий процент освоения плановых назначений связано с сезонностью выплат в рамках реализации программных мероприятий

	Итого по программе
	1018,1
	0,0
	0,0
	1018,1
	0,0
	384,5
	0,0
	0,0
	384,5
	0,0
	37,8
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Васюкова
Приложение №2 к отчету о реализации 
муниципальной программы

	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих на территории поселения»

за 1 полугодие 2025 года


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Количество лиц, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, которым оказаны меры социальной поддержки
	чел.
	3
	3
	100,0
	Исполнено




Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Васюкова
