УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

_______________ И.М. Кравченко
«14» июля 2025 года

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Муниципальное управление» за 1 полугодие 2025 года

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 полугодие 2025 года

С целью развития органов территориального общественного самоуправления, информационным освещением деятельности органов местного самоуправления Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, развития, эксплуатации и обслуживания информационно-коммуникационных технологий администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, развития муниципальной службы в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района в 2025 году реализуется муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2025 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 134.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
1) - развитие органов ТОС в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района;

- решение социально-экономических проблем при активном участии органов ТОС и жителей поселения;

- оказание реальных социальных услуг;

- вовлечение жителей поселения на решение жизненно важных проблем;

- развитие механизмов сотрудничества органов ТОС и муниципальных учреждений коммунального хозяйства в процессе решения жилищно-коммунальных проблем по месту жительства;

2) - повышение уровня информированности населения Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, своевременного обеспечения оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-политических, социально-культурных событий Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, деятельности органов местного самоуправления Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- сохранение и развитие информационного пространства Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- существенное повышение качества газетных публикаций местного значения;

- содержание информационного ресурса в надлежащем техническом состоянии;

3) - повышение оперативности информационного обмена и обеспечение доступа к муниципальным информационным ресурсам администрации за счет бесперебойного функционирования муниципальной информационной системы на территории поселения, в том числе повышение процента доступности сети Интернет с рабочих мест работников администрации;

4) - развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 625,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 625,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 апреля 2025 года № 1 протокол № 14 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 1 протокол № 6 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025 год», составил 625,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 625,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 625,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 292,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года
Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей:

- показатель 1 «Количество совместных отчетов перед населением главы и депутатов Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района (ежеквартально)», квартал;

- показатель 2 «Расширение информационного поля по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского район», шт.;

- показатель 3 «Приобретение неисключительного права», ед.;
- показатель 4 «Приобретение сертификата по обслуживанию и администрированию продуктов под торговым знаком ViPNet», ед.;
- показатель 5 «Организация и проведение повышение квалификации», чел.;
- показатель 6 «Медицинские услуги по проведению диспансеризации муниципальных служащих», чел.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Муниципальное управление» на 2025 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 134, изменения вносились 2 раза в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 февраля 2025 года № 26 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 134 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 марта 2025 года № 31 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 134 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 апреля 2025 года № 38 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 134 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление».

Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Муниципальное управление» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют прозрачности (открытости) в осуществлении бюджетного процесса в поселении, повышению уровня информированности населения о деятельности информационных и коммуникационных технологий, развитию муниципальной службы.
Начальник финансового отдела




Н.И. Васюкова

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Муниципальное управление»

за 1 полугодие 2025 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.07.2025 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Подпрограмма 1 «Развитие органов территориального общественного самоуправления» 

	1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты руководителям территориально-общественного самоуправления
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	25,0
	0,0
	0,0
	25,0
	0,0
	41,7
	Мероприятия будут выполнены до 31.12.2025 года

	Всего по подпрограмме 1
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	25,0
	0,0
	0,0
	25,0
	0,0
	41,7
	

	Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»

	2.1. Размещение информационного материала в газете
	123,0
	0,0
	0,0
	123,0
	0,0
	22,3
	0,0
	0,0
	22,3
	0,0
	18,2
	Мероприятия будут выполнены до конца 2025 года

	2.2. Подписка на журнал «Местное самоуправление Кубани»
	11,0
	0,0
	0,0
	11,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.3. Подписка на газету «Сельская Новь»
	1,6
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.4. Обслуживание сайта 
	46,0
	0,0
	0,0
	46,0
	0,0
	46,0
	0,0
	0,0
	46,0
	0,0
	100,0
	

	2.5. Информационные плакаты, баннеры, листовки
	55,0
	0,0
	0,0
	55,0
	0,0
	28,9
	0,0
	0,0
	28,9
	0,0
	57,8
	

	Всего по подпрограмме 2
	236,6
	0,0
	0,0
	236,6
	0,0
	97,2
	0,0
	0,0
	97,2
	0,0
	41,1
	

	Подпрограмма 3 «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно - коммуникационных технологий администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»
	

	3.1. Приобретение сертификата по обслуживанию и администрированию продуктов под торговым знаком ViPNet, оплата услуги по установке конфигурационных файлов ПО ViPNet Client (KC3) (ВЗС, СМЭВ)
	15,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.2. Информационно-технологическое обеспечение ПК «АРМ НПА»
	12,0
	0,0
	0,0
	12,0
	0,0
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0
	0,0
	41,7
	

	3.3. Приобретение простой (неисключительной) лицензии права использования Программы для ЭВМ, вида указанного в спецификации: Лицензия на ПО, обеспечивающее управление сертификатом электронной подписи для взаимодействия с органами и организациями, указанными в списке, размещенном на сайте Общества. Услуги по обеспечению юридически значимого документооборота при взаимодействии с органами и организациями, указанными в списке, размещенном на сайте Общества, с одним сертификатом ЭП
	12,0
	0,0
	0,0
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.4. Услуги по заполнению форм статистической отчетности 2-ТП, услуги по заполнению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду
	5,5
	0,0
	0,0
	5,5
	0,0
	5,5
	0,0
	0,0
	5,5
	0,0
	100,0
	

	3.5. Приобретение неисключительного права использования программы в следующей конфигурации: Права использования «СБИС ЭО-Базовый, Бюджет», Права использования аккаунта sbis.ru. Настройка использования возможности по регистрации одного сотрудника в системе СБС с правом использования электронной подписи с хранением на внешнем носителе арт. Н
	37,9
	0,0
	0,0
	37,9
	0,0
	37,9
	0,0
	0,0
	37,9
	0,0
	100,0
	

	3.6. Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»
	44,1
	0,0
	0,0
	44,1
	0,0
	44,1
	0,0
	0,0
	44,1
	0,0
	100,0
	

	3.7. Информационно-технологическое сопровождение программы «ТехноКад-Муниципалитет»
	21,0
	0,0
	0,0
	21,0
	0,0
	20,4
	0,0
	0,0
	20,4
	0,0
	97,1
	

	3.8. Услуги по консультированию в области использования ПО на базе «1С:Бухгалтерия учреждения 8»
	75,9
	0,0
	0,0
	75,9
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0
	26,4
	

	3.9. Приобретение неисключительного права использования программы «Контур Диадок» 
	3,0
	0,0
	0,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.10. Информационно-технологическое сопровождение программы «Гарант»
	24,6
	0,0
	0,0
	24,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по подпрограмме 3
	251,0
	0,0
	0,0
	251,0
	0,0
	132,8
	0,0
	0,0
	132,8
	0,0
	52,9
	

	Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района»
	

	4.1. Организация и проведение повышение квалификации
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.2. Проведение диспансеризации муниципальных служащих
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по подпрограмме 4
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5. Мероприятия по погашению административных штрафов
	

	5.1. Реализация мероприятий по погашению административных штрафов
	37,5
	0,0
	0,0
	37,5
	0,0
	37,5
	0,0
	0,0
	37,5
	0,0
	100,0
	

	Всего по мероприятию 5
	37,5
	0,0
	0,0
	37,5
	0,0
	37,5
	0,0
	0,0
	37,5
	0,0
	100,0
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	625,1
	0,0
	0,0
	625,1
	0,0
	292,5
	0,0
	0,0
	292,5
	0,0
	46,8
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Васюкова
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2025 года


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	количество совместных отчетов перед населением главы и депутатов Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района (ежеквартально)
	квартал
	4
	2
	50,0
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	2
	расширение информационного поля по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского район
	шт
	25
	9
	36,0
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	3
	приобретение неисключительного права
	ед.
	3
	0
	0,0
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	4
	приобретение сертификата по обслуживанию и администрированию продуктов под торговым знаком ViPNet
	ед.
	2
	0
	0,0
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	5
	организация и проведение повышение квалификации
	чел
	3
	0
	0,0
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	6
	медицинские услуги по проведению диспансеризации муниципальных служащих
	чел
	8
	0
	0,0
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Васюкова
