УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ И.В. Критинин
«12» апреля 2024 года

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Управление муниципальным имуществом» за 1 квартал 2024 года
Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 квартал 2024 года
В целях эффективного управления государственным и муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признания прав и регулированием отношений по государственной и муниципальной собственности, управления муниципальным имуществом, связанное с укреплением материально-технической базы администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, в 2024 году реализуется муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- услуги по оценке рыночной стоимости имущества;
- приведение в работоспособное состояние муниципального имущества;
- надлежащий технический контроль за использованием муниципального имущества; 
- создание материально-технической базы администрации Кирпильского сельского поселения;
- приобретение имущества в муниципальную собственность.
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 349,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 349,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 марта 2024 года № 3 протокол № 78 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 1 Протокол № 72 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год» составил 349,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 349,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 349,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 48,5 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2024 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 квартал 2024 года
Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя:

- показатель 1 «Услуги по оценке рыночной стоимости :1 Водопровод, 2.Газопровод» м.; 
- показатель 2 «Количество списанного имущества технически изношенного», шт.;

- показатель 3 «Материально-техническое оснащение органов местного самоуправления (количество приобретенного имущества в муниципальную собственность (бесперебойный блок питания)», шт.;

- показатель 4 «Отремонтировано оргтехники», шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182, изменения вносились 2 раза в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 февраля 2024 года № 9 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 марта 2024 года № 22 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом».
Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют улучшению материально-технического оснащения администрации, повышению эффективности деятельности администрации по решению вопросов местного значения.
Начальник финансового отдела




Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 квартал 2024 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2024 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.04.2024 г.
(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Подпрограмма 1 «Управление государственным и муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности»

	1.1.Услуги по оценке рыночной стоимости муниципального имущества
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мероприятия будут выполнены во 2 квартале и 4 квартале 2024 года

	1.2. Списание имущества непригодного к использованию
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Мероприятия будут выполнены в 4 квартале 2024 года 0,0

	Всего по подпрограмме 1
	70,0
	0,0
	0,0
	70,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом, связанное с укреплением материально-технической базы администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района»

	2.1. Ремонт оргтехники
	12,0
	0,0
	0,0
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Реализация подпрограммных мероприятий и освоение денежных средств запланировано на 2-4 кварталы 2024 года

	2.2. Заправка картриджей
	13,0
	0,0
	0,0
	13,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.3. Ремонт и техническое обслуживание автомобиля
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	48,5
	0,0
	0,0
	48,5
	0,0
	80,8
	

	2.4. Аренда помещения
	64,8
	0,0
	0,0
	64,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.5. ГСМ
	45,2
	0,0
	0,0
	45,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.6.Канцелярские товары
	64,8
	0,0
	0,0
	64,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.7. Бумага
	20,0
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по подпрограмме 2
	279,8
	0,0
	0,0
	279,8
	0,0
	48,5
	0,0
	0,0
	48,5
	0,0
	17,3
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	349,8
	0,0
	0,0
	349,8
	0,0
	48,5
	0,0
	0,0
	48,5
	0,0
	13,9
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы
	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 квартал 2024 года


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Услуги по оценке рыночной стоимости:

1.Водопровод 
2.Газопровод
	м

м
	11070,24
	0
	0
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	2
	Количество списанного имущества технически изношенного
	шт
	1
	0
	0
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	3
	Материально-техническое оснащение органов местного самоуправления:
-количество приобретенного имущества в муниципальную собственность (бесперебойный блок питания)
	шт
	2
	0
	0
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	4
	Отремонтировано оргтехники
	шт
	1
	0
	0
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко
