УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ И.В. Критинин
«12» апреля 2024 года

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры» за 1 квартал 2024 года
Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 квартал 2024 года
В целях сохранения, развития и укрепления культурного потенциала и инфраструктуры Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей населения в творческом развитии, самовыражении, культурно-досуговой деятельности и общении;  обеспечения максимального вовлечения большего числа жителей поселения в разнообразные формы культурно-досуговой деятельности в 2024 году реализуется муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 192.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- Увеличение количества и улучшение качества проводимых мероприятий;
- увеличение количества клубных формирований и кружков, работающих в муниципальных учреждениях культуры;
- увеличение количества жителей, участвующих в работе клубных формирований и кружках;

- рост числа зрителей и участников проводимых мероприятий
- увеличение количества пользователей библиотек и документовыдач;
- увеличение поступлений в книжный фонд;
- рост числа зрителей и участников проводимых мероприятий;
- рост числа посетителей библиотек.
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 8589,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 8589,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 марта 2024 года № 3 протокол № 78 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 1 Протокол № 72 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год» составил 8589,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8589,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 8589,7 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2014,3 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2024 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 квартал 2024 года
Муниципальной программой предусмотрено 10 показателей:

- показатель 1 «Количество клубных формирований и кружков, работающих в муниципальных учреждениях культуры»,шт.;
- показатель 2 «Количество жителей, участвующих в работе клубных формирований и кружков», чел.;

- показатель 3 «Количество проведенных мероприятий, посвященных особо значимым государственным, профессиональным праздникам, памятным датам, знаменательным событиям международного, российского и местного значения», шт.;

- показатель 4 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий», шт.;

- показатель 5 «Количество жителей, принявших в них участие», чел.;

- показатель 6 «Количество пользователей библиотек», чел.;

- показатель 7 «Количество документовыдач», шт.;

- показатель 8 «Количество поступлений в книжные фонды», шт.;

- показатель 9 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий», шт.;

- показатель 10 «Рост числа посетителей библиотек», чел.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие культуры» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 192, изменения вносились 1 раз в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 марта 2024 года № 20 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 192 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры».
Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют достижению современного качества предоставления услуг населению в области культуры; обеспечению благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района; сохранению ведущих культурно–досуговых учреждений, услуги которых высоко востребованы.
Начальник финансового отдела




Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры»

за 1 квартал 2024 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2024 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.04.2024 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами учреждений культуры»

	1.1. Расходы на выплаты персоналу
	4632,3
	0,0
	0,0
	4632,3
	0,0
	883,1
	0,0
	0,0
	883,1
	0,0
	19,1
	Реализация подпрограммных мероприятий и освоение денежных средств запланировано на 2-4 кварталы 2024 года

	1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	1236,5
	0,0
	0,0
	1236,5
	0,0
	362,7
	0,0
	0,0
	362,7
	0,0
	29,3
	

	1.3. Закупка энергетических ресурсов
	1345,9
	0,0
	0,0
	1345,9
	0,0
	418,5
	0,0
	0,0
	418,5
	0,0
	31,1
	

	1.4. Иные бюджетные ассигнования 
	7,0
	0,0
	0,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по подпрограмме 1
	7221,7
	0,0
	0,0
	7221,7
	0,0
	1664,3
	0,0
	0,0
	1664,3
	0,0
	23,0
	

	Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание населения»
	

	2.1. Библиотечное обслуживание населения, из них:
	1368,0
	0,0
	0,0
	1368,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0
	25,6
	

	Иные межбюджетные трансферты
	1368,0
	0,0
	0,0
	1368,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0
	25,6
	

	Всего по подпрограмме 2
	1368,0
	0,0
	0,0
	1368,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0
	25,6
	

	Итого по программе
	8589,7
	0,0
	0,0
	8589,7
	0,0
	2014,3
	0,0
	0,0
	2014,3
	0,0
	23,5
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы
	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие кльтуры»

за 1 квартал 2024 года


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Количество клубных формирований и кружков, работающих в муниципальных учреждениях культуры
	шт
	24
	24
	100,0
	Исполнено 

	2
	Количество жителей, участвующих в работе клубных формирований и кружков 
	чел
	611
	611
	100,0
	Исполнено 

	3
	Количество проведенных мероприятий, посвященных особо значимым государственным, профессиональным праздникам, памятным датам, знаменательным событиям международного, российского и местного значения
	шт
	263
	88
	
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	4
	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
	шт
	585
	100
	
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	5
	Количество жителей, принявших в них участие
	чел
	31956
	19106
	
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	6
	Количество пользователей библиотек
	чел
	2155
	1433
	
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	7
	Количество документовыдач
	шт
	45,4
	14,7
	
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	8
	Количество поступлений в книжные фонды
	шт
	199
	0
	
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	9
	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
	шт
	499
	51
	
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП

	10
	Рост числа посетителей библиотек
	чел
	2,5
	20
	
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко
