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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
13.02.2025










№ 49-р

ст. Кирпильская

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

В соответствии с Уставом Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11 октября 2023 года № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района», считаю целесообразным:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района (Гаркушова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности главы Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района М.Н. Гарнадерова. 


4. Настоящее распоряжение вступает со дня его подписания.
Исполняющий обязанности 

главы Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района





М.Н. Гарнадеров

Приложение 

к распоряжению администрации 

Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района 

от 13.02.2025 № 48-р

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для привлечения всех категорий населения Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района к занятиям физической культурой и спортом, обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, в 2024 году реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 194.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- увеличение количества и повышение качества спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Кирпильского сельского   Усть-Лабинского района;

- увеличение количества жителей Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение количества спортсменов, принимающих участие в районных, краевых, всероссийских соревнованиях;

- расширение списка видов спорта, развивающихся в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района;

- улучшение материальной базы МКУ «Мотодром» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;

- организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований;

- создание условий для занятий массовым спортом по месту жительства.

Раздел 2.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 697,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 697,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 2 протокол № 6 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 1, протокол № 72 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2024 год». В соответствии со сводной бюджетной росписью – 697,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 697,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 681,4 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя:
- показатель 1 «Численность жителей, занимающихся в спортивных секциях», чел.;
- показатель 2 «Численность жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях (накопительная)», чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 194, вносились 5 раз в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 22 апреля 2024 года № 42 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 194 Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»;
- постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 августа 2024 года № 89 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 194 Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»;
- постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 октября 2024 года № 115 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 194 Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»;

- постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2024 года № 158 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 194 Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»;
- постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13 декабря 2024 года № 180 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 194 Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Раздел 7.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию оптимальных условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Начальник финансового отдела





Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2024 год
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2024 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2025 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Мотодром» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, в том числе:
	697,4
	0,0
	0,0
	697,4
	0,0
	681,4
	0,0
	0,0
	681,4
	0,0
	97,7
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Оплата произведена по факту выполнения работ/услуг

	Расходы на выплаты персоналу
	505,3
	0,0
	0,0
	505,3
	0,0
	497,4
	0,0
	0,0
	497,4
	0,0
	98,4
	

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	192,1
	0,0
	0,0
	192,1
	0,0
	184,0
	0,0
	0,0
	184,0
	0,0
	95,8
	

	Итого по программе
	697,4
	0,0
	0,0
	697,4
	0,0
	681,4
	0,0
	0,0
	681,4
	0,0
	97,7
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко
Приложение №2 к отчету 
о реализации муниципальной программы

	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2024 год



	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Численность жителей, занимающихся в спортивных секциях
	чел.
	308
	308
	100,0
	Показатель достигнут

	2
	Численность жителей, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях (накопительная) 
	чел.
	1186


	1199

	101,1
	Показатель достигнут


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко
