УТВЕРЖДЕНО

Глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района

________________ И.М. Кравченко
«14» апреля 2025 года

Отчет о реализации муниципальной программы

«Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» за 1 квартал 2025 года
Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 квартал 2025 года

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и принимающих специальный налоговый режим, в 2025 году реализуется муниципальная программа «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» на 2025 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 138.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- расширение и формирование на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства, поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и принимающих специальный налоговый режим;
- увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе;
- оказание консультационных, информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим;
- создание системы поддержки малому и среднему предпринимательству, физическим лицам, не являющихся, индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим;
- активизация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных национальных проектах.
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 1, протокол № 6 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025 год», составил 1,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2025 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 квартал 2025 года
Муниципальной программой предусмотрено 1 показатель:

- показатель 1 «Расширение и формирование на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим», %».
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» на 2025 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2025 года № 138, не вносились. 
Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию оптимальных условий развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим, развития предпринимательского движения, формирования положительного имиджа предпринимателя.
Начальник финансового отдела




Н.И. Ткаченко

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства»

за 1 квартал 2025 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.04.2025 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Образование в виде

учебно- методической и научно- методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
	1,2
	0,0
	0,0
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
0,0
	Мероприятия будут выполнены во 2-4 квартале 2025 года

	Итого по программе
	1,2
	0,0
	0,0
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.И. Ткаченко
Приложение №2 к отчету о реализации 
муниципальной программы

	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Оказание поддержки развития малого и среднего предпринимательства»

за 1 квартал 2025 года


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Расширение и формирование на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
	%
	100,0
	0,0


	0,0
	Достижение значений показателя запланировано по итогам завершения года реализации МП



Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.И. Ткаченко
