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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
01.04.2026










№ 62/3-р

ст.Кирпильская

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение безопасности населения» за 2025 год

В соответствии с Уставом Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Кирпиского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11 октября 2023 года № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района», считаю целесообразным:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» за 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района (Гаркушова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района И.М. Кравченко. 

4. Настоящее распоряжение вступает со дня его подписания.
Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района





И.М. Кравченко
Приложение 

к распоряжению администрации 

Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района 

от 01.04.2026 г. № 62/3-р

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение безопасности населения» за 2025 год

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2025 год

В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, для устойчивого социально-экономического развития Кирпильского сельского поселения, одним из важных элементов является повышение уровня защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов. В 2025 году реализуется муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» на 2025 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 136.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- информирование жителей Кирпильского сельского поселения о ГО и ЧС;
- укрепление пожарной безопасности на территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района;
- снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, сокращение материального ущерба от пожаров;
- снижение несчастных случаев на водных объектах, расположенных на территории Кирпильского сельского поселения.
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 289,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 289,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 08 августа 2025 года № 1 протокол № 18 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 1, протокол № 24 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025 год», составил 289,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 289,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 289,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 289,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2025 год

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя:

- показатель 1 «Информационный стенд «ГО и ЧС», шт.;
- показатель 2 «Техническое обслуживание пожарных гидрантов», шт.;

- показатель 3 «Приобретение информационных наклеек «Купаться запрещено»», шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения» на 2024 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 декабря 2023 года № 185, изменения вносились 4 раза в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23 января 2025 года № 5 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 апреля 2025 года № 39 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 17 июня 2025 года № 59 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 08 августа 2025 года № 78 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения».

Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют повышению безопасности населения и территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района.
Начальник финансового отдела




Н.В. Емельянова

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

за 2025 год
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне»

	1.1. Приобретение информационного стенда «ГО и ЧС»
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме 

	Всего по подпрограмме 1
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	100,0
	

	Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»

	2.1. Техническое обслуживание пожарных гидрантов
	287,0
	0,0
	0,0
	287,0
	0,0
	287,0
	0,0
	0,0
	287,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	Всего по подпрограмме 2
	287,0
	0,0
	0,0
	287,0
	0,0
	287,0
	0,0
	0,0
	287,0
	0,0
	100,0
	

	Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

	3.1. Приобретение информационных наклеек «Купаться запрещено»
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	Всего по подпрограмме 3 
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	100,0
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	289,0
	0,0
	0,0
	289,0
	0,0
	289,0
	0,0
	0,0
	289,0
	0,0
	100,0
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.В. Емельянова
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»



	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	информационный стенд «ГО и Чс»
	шт
	1
	1
	100,0
	Показатель достигнут

	2
	техническое обслуживание пожарных гидрантов
	шт
	10
	10
	100,0
	Показатель достигнут

	3
	приобретение информационных табличек «Купаться запрещено»
	шт
	2
	2
	100,0
	Показатель достигнут


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.В. Емельянова
