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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
01.04.2026









№ 62/6-р
ст.Кирпильская

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Проведение мероприятий по благоустройству» за 2025 год

В соответствии с Уставом Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Кирпиского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района», считаю целесообразным:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству» за 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района (Гаркушова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района И.М. Кравченко. 

4. Настоящее распоряжение вступает со дня его подписания.
Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района





И.М. Кравченко
Приложение 

к распоряжению администрации 

Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района 

от 01.04.2026 г. № 62/6-р

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Проведение мероприятий по благоустройству» за 2025 год

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для жизнеобеспечения и повышения качества обслуживания населения Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в 2025 году реализуется муниципальная программа «Проведение мероприятий по благоустройству» на 2025 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- бесперебойную работу уличного освещения;
- улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта;
- обеспечение деятельности муниципального учреждения «МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района);
- прочие мероприятия в рамках благоустройства;
- реализация мероприятий по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» (Благоустройство общественной территории «Место памяти воинам интернационалистам, участникам и погибшим в ходе специальной военной операции, а также локальных конфликтов»);
- реализация мероприятий по благоустройству территории по итогам краевого конкурса на поддержку местных инициатив по объекту: Благоустройство территории прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский» часть 2;
- установка камер видеонаблюдения по объекту «Благоустройство территории прилегающей к МКУК КДЦ «Кирпильский» часть 2;
- приобретение специальной техники (на базе шасси трактора)
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 6108,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет –0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 6108,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований от 26 декабря 2025 года № 1 протокол № 24 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 1, протокол № 24 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025 год», составил 6108,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6108,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 6108,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6108,5 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2025 год

Муниципальной программой предусмотрено 11 показателей:
- показатель 1 «Площадь территорий, на которых необходимо осуществлять покос сорной растительности», га;

- показатель 2 «Количество уничтоженных биологических отходов», шт;
- показатель 3 «Количество ТКО», м3;
- показатель 4 «Площадь уборки сельских территорий», га.;
- показатель 5 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений», учреждение;
- показатель 7 «Таблички, баннер», шт.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Проведение мероприятий по благоустройству» на 2025 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140, изменения вносились 10 раз в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23 января 2025 года № 10 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 февраля 2025 года № 24 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 апреля 2025 года № 42 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 15 мая 2025 года № 48 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 04 июля 2025 года № 71 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 08 августа 2025 года № 80 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 09 сентября 2025 года № 96 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2025 года № 147 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 26 декабря 2025 года № 163 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству».

Раздел 7.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Проведение мероприятий по благоустройству» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют повышению степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.
Начальник финансового отдела




Н.В. Емельянова

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Проведение мероприятий по благоустройству»

за 2025 год
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	1. Реализация мероприятий в рамках уличного освещения

	1.1. Реализация мероприятий в рамках уличного освещения, из них: 
	106,0
	0,0
	0,0
	106,0
	0,0
	106,0
	0,0
	0,0
	106,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Оплата произведена по факту выполнения работ/услуг 

	Закупка энергетических ресурсов
	106,0
	0,0
	0,0
	106,0
	0,0
	106,0
	0,0
	0,0
	106,0
	0,0
	100,0
	

	2.Реализация прочих мероприятий в рамках благоустройства
	
	
	50,0

	2.1. Реализация прочих мероприятий в рамках благоустройства
	1331,5
	0,0
	0,0
	1331,5
	0,0
	1331,5
	0,0
	0,0
	1331,5
	0,0
	100,0
	

	Борьба с комарами
	20,4
	0,0
	0,0
	20,4
	0,0
	20,4
	0,0
	0,0
	20,4
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме. Оплата произведена по факту выполнения работ/услуг 

	Уничтожение биологических отходов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	ТКО
	168,0
	0,0
	0,0
	168,0
	0,0
	168,0
	0,0
	0,0
	168,0
	0,0
	100,0
	

	Прочие мероприятия
	799,2
	0,0
	0,0
	799,2
	0,0
	799,2
	0,0
	0,0
	799,0
	0,0
	100,0
	

	Косилка ротационная навесная
	278,0
	0,0
	0,0
	278,0
	0,0
	278,0
	0,0
	0,0
	278,0
	0,0
	100,0
	

	Дизайн-проект, сметная документация к прилегающей территории МКУК «КДЦ Кирпильский»
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	100,0
	

	Таблички, баннер
	5,9
	0,0
	0,0
	5,9
	0,0
	5,9
	0,0
	0,0
	5,9
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	

	3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ «Созидание» Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района), их них:
	1569,0
	0,0
	0,0
	1569,0
	0,0
	1569,0
	0,0
	0,0
	1569,0
	0,0
	100,0
	

	Расходы на выплаты персоналу
	1136,3
	0,0
	0,0
	1136,3
	0,0
	1136,3
	0,0
	0,0
	1136,3
	0,0
	100,0
	

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	431,0
	0,0
	0,0
	431,0
	0,0
	431,0
	0,0
	0,0
	431,0
	0,0
	100,0
	

	Иные межбюджетные ассигнования
	1,7
	0,0
	0,0
	1,7
	0,0
	1,7
	0,0
	0,0
	1,7
	0,0
	100,0
	

	4. Реализация мероприятий по содержанию памятников в рамках благоустройства 

	4.1. Реализация мероприятий по содержанию памятников в рамках благоустройства
	2756,8
	0,0
	0,0
	2756,8
	0,0
	2756,8
	0,0
	0,0
	2756,8
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	2756,8
	0,0
	0,0
	2756,8
	0,0
	2756,8
	0,0
	0,0
	2756,8
	0,0
	100,0
	

	5. Реализация мероприятий по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»

	5.1. Реализация мероприятий по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский район», из них:
	345,0
	0,0
	0,0
	345,0
	0,0
	345,0
	0,0
	0,0
	345,0
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены в полном объеме

	Благоустройство общественной территории «Место памяти воинам интернационалистам, участникам и погибшим в ходе специальной военной операции, а так же локальных конфликтов»
	345,0
	0,0
	0,0
	345,0
	0,0
	345,0
	0,0
	0,0
	345,0
	0,0
	100,0
	

	Итого по программе
	6108,5
	0,0
	0,0
	6108,5
	0,0
	6108,5
	0,0
	0,0
	6108,5
	0,0
	100,0
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                           Н.В. Емельянова
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Проведение мероприятий по благоустройству»

за 2025 год



	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Площадь территорий, на которых необходимо осуществлять покос сорной растительности
	га
	180
	180
	100,0
	Показатель достигнут 

	2
	Количество уничтоженных биологических отходов
	шт
	12
	11
	91,7
	Показатель достигнут по факту выполненных работ/услуг

	3
	Борьба с комарами
	м3
	6
	6
	100,0
	Показатель достигнут

	4
	Площадь уборки сельских территорий
	га
	2,4
	2,4
	100,0
	Показатель достигнут

	5
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	учреждение
	1
	1
	100,0
	Показатель достигнут

	7
	Таблички, баннер
	шт
	12
	12
	100,0
	Показатель достигнут

	8
	Реализация мероприятий по содержанию памятников в рамках благоустройства
	объект 
	1
	1
	100,0
	Показатель достигнут


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.В. Емельянова
