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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
01.04.2026









№ 62/9-р
ст.Кирпильская

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры» за 2025 год

В соответствии с Уставом Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Кирпиского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11 октября 2023 года № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района», считаю целесообразным:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района (Гаркушова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на глава Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района И.М. Кравченко. 

4. Настоящее распоряжение вступает со дня его подписания.
Глава Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района





И.М. Кравченко
Приложение 

к распоряжению администрации 

Кирпильского сельского поселения

Усть-Лабинского района 

от 01.04.2026 г. № 62/9-р

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры» за 2025 год

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2025 год

В целях сохранения, развития и укрепления культурного потенциала и инфраструктуры Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей населения в творческом развитии, самовыражении, культурно-досуговой деятельности и общении;  обеспечения максимального вовлечения большего числа жителей поселения в разнообразные формы культурно-досуговой деятельности в 2025 году реализуется муниципальная программа «Развитие культуры» на 2025 год, утвержденная постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 144.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- увеличение количества и улучшение качества проводимых мероприятий;

- увеличение количества клубных формирований и кружков, работающих в муниципальных учреждениях культуры;

- увеличение количества жителей, участвующих в работе клубных формирований и кружках;

- рост числа зрителей и участников проводимых мероприятий;

- увеличение количества пользователей библиотек и документовыдач;

- увеличение поступлений в книжный фонд;

- рост числа зрителей и участников проводимых мероприятий;
- рост числа посетителей библиотек.
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 10875,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 11496,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований от 26 декабря 2025 года № 1 протокол № 24 «О внесении изменений в решение Совета Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 декабря 2024 года № 1, протокол № 24 «О бюджете Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025 год», составил 11496,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11496,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения 11496,3 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11496,3 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2025 год

Муниципальной программой предусмотрено 9 показателей:

- показатель 1 «Количество клубных формирований и кружков, работающих в муниципальных учреждениях культуры», шт.;
- показатель 2 «Количество жителей, участвующих в работе клубных формирований и кружков», чел.;

- показатель 3 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий», шт.;

- показатель 4 «Количество жителей, принявших в них участие», чел.;

- показатель 8 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий», шт.;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие культуры» на 2025 год, утвержденную постановлением администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 144, изменения вносились 5 раз в связи с внесением изменений в бюджет Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23 января 2025 года № 12 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 144 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»;
- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21 апреля 2025 года № 42.2 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 144 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 08 августа 2025 года № 81 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 144 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 09 августа 2025 года № 98 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 144 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»;

- постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 26 декабря 2025 года № 157 «О внесении изменений в постановление администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07 ноября 2024 года № 144 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»;

Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют достижению современного качества предоставления услуг населению в области культуры; обеспечению благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района; сохранению ведущих культурно–досуговых учреждений, услуги которых высоко востребованы.
Начальник финансового отдела




Н.В. Емельянова

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры»

за 2025 год
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено на 01.01.2026 г.

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами учреждений культуры»

	1.1. Расходы на выплаты персоналу
	5733,8
	0,0
	0,0
	5733,8
	0,0
	5733,8
	0,0
	0,0
	5733,8
	0,0
	100,0
	Мероприятия выполнены. Оплата произведена по факту выполненных работ/оказанных услуг

	1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	2510,0
	0,0
	0,0
	2510,0
	0,0
	2510,0
	0,0
	0,0
	2510,0
	0,0
	100,0
	

	1.3. Закупка энергетических ресурсов
	1249,3
	0,0
	0,0
	1249,3
	0,0
	1249,3
	0,0
	0,0
	1249,3
	0,0
	100,0
	

	Всего по подпрограмме 1
	10875,6
	0,0
	0,0
	10875,6
	0,0
	10875,6
	0,0
	0,0
	10875,6
	0,0
	100,0
	


Начальник финансового отдела                                              ___________________                                                       Н.В. Емельянова
Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие культуры»

за 2025 год



	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Количество клубных формирований и кружков, работающих в муниципальных учреждениях культуры
	шт
	24
	24
	100,0
	Показатель достигнут

	2
	Количество жителей, участвующих в работе клубных формирований и кружков 
	чел
	616
	616
	100,0
	Показатель достигнут

	3
	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
	шт
	780
	780
	100,0
	Показатель достигнут

	4
	Количество жителей, принявших в них участие
	чел
	59406
	59871
	100,8
	Показатель достигнут

	5
	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
	шт
	135
	149
	110,4
	Показатель достигнут


Начальник финансового отдела                                  ___________________                                           Н.В. Емельянова
